УТВЕРЖДАЮ директор ____________Баймурзаева М. А. Приказ № 12п2 от 06.03 2023г.

ПЛАН  (дорожная карта) реализации проекта «Психолого-педагогические класса «Татаюртовская СОШ» СОШ на 2023/2024 уч.г.

| № п.п. | Мероприятия | Исполнители |  | Сроки |  |  | Планируемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационная деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Назначение ответственного лица ОО за организацию деятельности психолого-педагогических классов/групп. Предоставление информации (скан приказа) в НМЦСО АСОУ |  | Директор Баймурзаева М.А. |  |  | 30.08.2023 |  | Приказ |
|  | Разработка Положения о профильных классах (в том числе цели и задачи, порядок формирования, условия приема/поступления, порядок зачисления и отчисления …) |  | МагомаеваМ.А. . ЗУВР |  |  | Не позднее 31.08.2023 |  | Локальный нормативный акт директора ОО |
|  | Информирование о проекте родителей (законных представителей) и обучающихся 9-10-х классов с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психолого-педагогическом классе/группе. |  | МагомаеваМ.А. . ЗУВР |  |  | Не позднее 31.08.2023 |  | Протокол родительского собрания. Информация размещена на сайте. |
|  | Организация сбора заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в психолого-педагогическом классе/группе |  | МагомаеваМ.А. . ЗУВР |  |  | Не позднее 31.08.2023 |  | Заявления родителей (законных представителей) |
|  | Принятие решения о зачислении обучающегося в психолого-педагогический класс |  | МагомаеваМ.А. . ЗУВР |  |  | Не позднее 31.08.2023 |  | приказ директора ОО о зачислении в психолого-педагогический класс |
|  | Заключение договора о сотрудничестве с Кизлярским педколеджем-партнером |  | МагомаеваМ.А. . ЗУВР |  |  | Не позднее 31.08.2023 |  | Договор о сотрудничестве |
| II | Информационно-методические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в мероприятиях (семинары/вебинары), посвященных реализации Проекта |  | МагомаеваМ.А ЗУВР |  | В течение года |  |  |  |
|  | Размещение информации о психолого-педагогических классах и участии в проекте на сайте образовательной организации. |  | МагомаеваМ.А ЗУВР |  | Не менее 1 раза в год |  |  | Раздел на сайте образовательной организации |
| III | Обеспечение условий реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование учебного плана для психолого-педагогических классов/групп в соответствии с ФГОС СОО (на базе любого профиля для психолого-педагогических, на базе гуманитарного для ) |  | МагомаеваМ.А . ЗУВР |  | 31.08.2023 |  |  | Приказ об утверждении учебного плана на уровень обучения |
|  | Разработка и утверждение курса внеурочной деятельности, направленного на формирование психолого-педагогических компетенций НАЗВАНИЕ КУРСА |  | МагомаеваМ.А . ЗУВР |  | 31.08.2023 |  |  | Разработан и утвержден НАЗВАНИЕ КУРСА (Основы педагогики, основы психологии.) |
|  | Внесение изменений в программу воспитания (модуль «Профориентация») |  | КриштальЛ.В. ЗВР |  | 31.08.2023 |  |  | Внесены изменения в программу воспитания |
|  | Подготовка педагогов по программам повышения квалификации (при необходимости) |  | МагомаеваМ.А . ЗУВР |  | 2023-23 гг. |  |  | Проведено обучение педагогов |
| IV | Участие в мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Профориентационные мероприятия в школе: - « День самоуправления» - Поздравление учителей с Днем учителя. - Посещение детского садика. - Подготовка в детском садике мероприятия к 8 марта посвященное мамам. | В соответствии с графиком школы |  | Администрация ОО; учителя-предметники; кураторы ПППК |  |  | План-график проведения профессиональных проб |  |

Приложение №1

к Приказу № 12п.2 от 06.03 2023г.

График проведения мероприятий ППК  в МКОУ «Татаюртовской СОШ».

| № | мероприятие | Сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «День самоуправления» | 06.10.2023г. | ЗУВР, предметники. |
| 2. | Поздравление учителей с Днем учителя. | 05.10.2023г. | ЗВР, классный рук. |
| 3. | Участие в подготовке Новогоднего праздника в начальном звене. | 27.12.2023г. | ЗВР |
| 4. | Посещение детского садика | 25.01.2024г. | Педагог по педагогике и психологии. |
| 5. | Подготовка в детском садике мероприятия к 8 марта посвященное мамам. | 07.03.2024г. | Педагог по педагогике и психологии. |
| 6. | Плановые общешкольные мероприятия. | В течении года | ЗВР, классный рук. |

Отчет о проведенных мероприятиях с участием  учащихся ППК в МКОУ «Татаюртовская СОШ»

| № | мероприятие | Сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VI Всеросийский форум «Педагогический прпуск» учителя будущего – будущим учителям. | 21.10.2023г. | ЗУВР |
| 2. | «День самоуправления» | 06.10.2023г. | ЗУВР, предметники. |
| 3. | Поздравление учителей с Днем учителя. | 05.10.2023г. | ЗВР, классный рук. |
| 4. | Муниципальный форум РДДМ Движение первых» | 24.10.2023г. |  |
| 5. | Ярмарка «Дары осени» | 28.10.2023г. | ЗВР, классный рук. |
| 6. | Общешкольное мероприятие «Осенний бал» помощь в проведении девятым классам. | 20.10.2023г. | ЗВР, классный рук. |
| 7. | Этнографический диктант. | 05.11.2023г. | ЗУВР,кл.рук. |
| 8. | Неделя русского языка и литературы | 27.11.23г.по 01.12.23г. | ЗУВР,кл.рук. |

ЗУВР                                                                Магомаева М.А.

Отчет о проделанной работе  с участием  учащихся ППК в МКОУ «Татаюртовская СОШ» с сентября по декабрь 2023г.

В МКОУ « Татаюртовская СОШ» издан  приказ  по школе о назначении ответственного лица ОО за организацию деятельности психолого-педагогического класса.

Разработан локальный нормативный акт директора ОО. Положение о профильных классах.  Проведено родительское собрание  на, котором родители проинформированы о проекте с целью уточнения запроса участников образовательных отношений на обучение в психолого -педагогическом классе. Тема собрания « Прфессиальное самоопределение подростков». Организован сбор заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся на участие в индивидуальном отборе при приеме для обучения в психолого-педагогическом классе. Издан приказ директора ОО о зачислении в психолого-педагогический класс в МКОУ « Татаюртовская СОШ» Сформирован учебный плана для психолого-педагогических класса  в соответствии с ФГОС СОО ( универсального  профиля для психолого-педагогических. Внесены изменений в программу воспитания (модуль «Профориентация»)

21.10.23г. учащиеся МКОУ «Татаюртовская СОШ» приняли участие на VI Всеросийском форуме «Педагогический пропуск» учителя будущего – будущим учителям.

Учащиеся 10  психолого- педагогического класса МКОУ « Татаюртовская СОШ» принимали активное участие  не только в жизни школы, но и на мероприятиях проводимых в районном масштабе .

24.10.23г. прошел муниципальный форум РДДМ «Движение первых»  «Фестиваль интелектуальных викторин», в  котором принял участие ученик 10 класса Нурадилов Даниял .

05.10. Учащиеся 10 класса.  Подготовили поздравление учителям ко Дню учителя. Утром у входа в школу 10 класс дарил каждому учителю розу, поздравляя  с Днем учителя. А во второй половине дня показали свою поздравительную программу.

06.10 в школе прошел день самоуправления, за который отвечали учащиеся 11 и 10 класса. Все должности были распределены , многие  проводили уроки  по темам за несколько дней, отработав поурочный план с учителем. Видно было, что детям интересно. Учащиеся 10 класса проводили уроки ИЗО, ОБЖ, геометрии, физкультуры, английского языка, географии, музыки, математики в 2,5,6,8 ,9классах.

В рамках недели русского языка и литературы ученицы 10 класса Мирзалиева У., Абдуразакова Ш., Абдурахманова Д. помогали участникам  5-7 классов подготовить стихотворение  на конкурс   чтецов  о Родине и о русском языке и  подводили итоги конкурса детских рисунков по мотивам сказок.

22.10.23г. помогали девятым классам провести общешкольный « Осенний бал». Опыт проведения бала  у них был  и они оказали всестороннюю помощь девятым классам.

05.11.23г.Учашиеся психолого - педагогического класса писали этнографический диктант и все получили сертификаты.

ЗУВР                                                    Магомаева М.А.